## Product Backlog
Product Backlog Demen-Care
ID | Title | User Story | Story Points | Priority | Sprint # | Status
PB-01A | Wali pasien dapat melakukan registrasi pada Aplikasi Demen-Care | As a: Wali Pasien I want to: Registrasi di Aplikasi Demen-Care So that: Saya dapat memiliki akun | XL | High | SB-02 | Done
PB-01B | Dokter dapat melakukan registrasi pada Aplikasi Demen-Care | As a: Dokter I want to: Registrasi di Aplikasi Demen-Care So that: Saya dapat memiliki akun | XL | High | SB-02 | Done
PB-02A | Wali pasien dapat melakukan login pada Aplikasi Demen-Care | As a: Wali Pasien I want to: Login di Aplikasi Demen-Care So that: Saya bisa masuk ke dashboard Demen-Care | L | High | SB-02 | Done
PB-02B | Dokter dapat melakukan login pada Aplikasi Demen-Care | As a: Dokter I want to: Login di Aplikasi Demen-Care So that: Saya bisa masuk ke dashboard Demen-Care | L | High | SB-02 | Done
PB-03 | Wali pasien dapat mengisi test demensia | As a: Wali Pasien I want to: Mengisi test demensia So that: Saya bisa mendapatkan hasil test demensia | XXL | High | SB-03 | Done
PB-04 | Dokter dapat mengisi data diagnosis | As a: Dokter I want to: Mengisi data diagnosis So that: Saya bisa memberikan informasi mengenai hasil diagnosis pasien | M | Medium | SB-03 | Done
PB-05 | Wali pasien dapat melihat hasil diagnosis | As a: Wali Pasien I want to: Melihat hasil diagnosis So that: Saya bisa mendapatkan informasi mengenai hasil diagnosis pasien | M | Medium | SB-03 | Done
PB-06 | Dokter dapat mengisi data resep obat | As a: Dokter I want to: Mengisi data resep obat So that: Saya bisa memberikan informasi mengenai resep obat pasien | M | High | SB-03 | Done
PB-07 | Wali pasien dapat melihat resep obat | As a: Wali Pasien I want to: Melihat resep obat So that: Saya bisa mendapatkan informasi mengenai resep obat pasien | S | High | SB-04 | Done
PB-08 | Dokter dapat mengisi data rekam medis | As a: Dokter I want to: Mengisi data rekam medis So that: Saya bisa menyimpan data rekam medis pasien | L | Low | SB-04 | Done
PB-09 | Wali pasien dapat membuat appointment | As a: Wali Pasien I want to: Membuat appointment So that: Saya bisa mengatur jadwal konsultasi dengan dokter | XXL | High | SB-04 | Done
PB-10 | Dokter dapat merespon jadwal appointment | As a: Dokter I want to: Memilih jadwal appointment So that: Saya dapat menyetujui atau menolak jadwal konsultasi | XL | High | SB-04 | Done
RE-01 | Dokumen SRS |  | XXL | High | SB-01 | Done
RE-02 | Dokumen SDD |  | XXL | High | SB-01 | Done
RE-03 | UI/UX Design Figma |  | XXL | High | SB-01 | Done
RE-04 | Usability Testing Report |  | XL | High | SB-02 | Done
RE-05 | Artefak Pengujian |  | XXL | High | SB-04 | Done

## Sprint Planning
Sprint Planning Demen-Care
| Project Name | Product Release | Project Manager | Start Date | End Date | Overall Progress | Project Deliverable | Scope Statement
| Demen-Care |  |  | 2023-01-03 | 14/06/2023
ID | Task Name | Feature Type | Responsible | Story Points | Start Date | End Date | Duration (In Days) | Status | Priority | Comments
SPRINT 1
RE-01 | Dokumen SRS | All Features | System Analyst | XXL | 2023-08-03 | 22/03/2023 | 14 | Done | High
RE-02 | Dokumen SDD | All Features | System Analyst | XXL | 2023-08-03 | 22/03/2023 | 14 | Done | High
RE-03 | UI/UX Design Figma | All Features | UI/X Designer | XXL | 2023-08-03 | 22/03/2023 | 14 | Done | High
SPRINT 2
PB-01A | Wali pasien dapat melakukan registrasi pada Aplikasi Demen-Care | Registrasi Wali Pasien | All Team Members | XL | 22/03/2023 | 29/03/2023 | 7 | Done | High
PB-01B | Dokter dapat melakukan registrasi pada Aplikasi Demen-Care | Registrasi Dokter | All Team Members | XL | 29/03/2023 | 2023-05-04 | 7 | Done | High
PB-02A | Wali pasien dapat melakukan login pada Aplikasi Demen-Care | Login Wali Pasien | All Team Members | L | 2023-05-04 | 2023-12-04 | 7 | Done | High
PB-02B | Dokter dapat melakukan login pada Aplikasi Demen-Care | Login Dokter | All Team Members | L | 2023-12-04 | 19/04/2023 | 7 | Done | High
RE-04 | Usability Testing Report | All Features | QA | XL | 2023-12-04 | 19/04/2023 | 7 | Done | High
SPRINT 3
PB-03 | Wali pasien dapat mengisi test demensia | Test Demensia | All Team Members | XXL | 19/04/2023 | 26/04/2023 | 7 | Done | High
PB-04 | Dokter dapat mengisi data diagnosis | Diagnosis | All Team Members | M | 26/04/2023 | 2023-03-05 | 7 | Done | Medium
PB-05 | Wali pasien dapat melihat hasil diagnosis | Diagnosis | All Team Members | M | 2023-03-05 | 2023-10-05 | 7 | Done | Medium
PB-06 | Dokter dapat mengisi data resep obat | Resep Obat | All Team Members | M | 2023-10-05 | 17/05/2023 | 7 | Done | High
SPRINT 4
PB-07 | Wali pasien dapat melihat resep obat | Resep Obat | All Team Members | S | 17/05/2023 | 24/05/2023 | 7 | Done | High
PB-08 | Dokter dapat mengisi data rekam medis | Rekam Medis | All Team Members | L | 24/05/2023 | 31/05/2023 | 7 | Done | Low
PB-09 | Wali pasien dapat membuat appointment | Appointment | All Team Members | XXL | 31/05/2023 | 2023-07-06 | 7 | Done | High
PB-10 | Dokter dapat merespon jadwal appointment | Appointment | All Team Members | XL | 2023-07-06 | 14/06/2023 | 7 | Done | High
RE-05 | Artefak Pengujian | All Features | QA | XXL | 17/05/2023 | 14/06/2023 | 28 | Done | High

## Daily Scrum
Daily Scrum Demen-Care
SPRINT 1, WEEK 1 (8 - 15 Maret 2023) | [6 empty] | SPRINT 1, WEEK 2 (15 Maret - 22 Maret 2023)
Team Member | Question | Wednesday | Thursday | Friday | Monday | Tuesday | Team Member | Question | Wednesday | Thursday | Friday | Monday | Tuesday
Gita | What did you do yesterday? | [5 empty] | Gita | What did you do yesterday?
| What are doing today? |  |  |  |  | Perbaikan pada dokumen SRS |  | What are doing today?
| Is there anything blocking you? |  |  |  |  | Tidak ada kendala yang signifikan |  | Is there anything blocking you?
Hendrian | What did you do yesterday? | [5 empty] | Hendrian | What did you do yesterday?
| What are doing today? |  | Perbaikan dokumen SRS |  |  |  |  | What are doing today? |  | Pembuatan Test case untuk pengujian
| Is there anything blocking you? |  | Tidak ada kendala yang signifikan |  |  |  |  | Is there anything blocking you? |  | tidak ada kendala yang signifikan
Irkhamna | What did you do yesterday? | [5 empty] | Irkhamna | What did you do yesterday?
| What are doing today? |  | Perbaikan pada dokumen SRS |  |  |  |  | What are doing today? |  | Memperbaiki dokumen SRS
| Is there anything blocking you? |  | Tidak ada kendala yang signifikan |  |  |  |  | Is there anything blocking you? |  | Tidak ada kendala yang signifikan
Putri | What did you do yesterday? | [5 empty] | Putri | What did you do yesterday?
| What are doing today? | - Memperbaiki dokumen SRS (functional requirements) - Menyusun artefak scrum (product backlog) | [5 empty] | What are doing today? |  |  | Menyusun artefak scrum (product backlog)
| Is there anything blocking you? | Tidak ada kendala yang signifikan | [5 empty] | Is there anything blocking you? |  |  | Tidak ada kendala yang signifikan
Razzaq | What did you do yesterday? |  |  | Perbaikan pada dokumen SRS |  |  | Razzaq | What did you do yesterday? |  |  | Integrasi Requirement menjadi UI/UX menggunakan figma
| What are doing today? |  | Perbaikan pada dokumen SRS | Perbaikan pada dokumen SDD |  |  |  | What are doing today? | Integrasi Requirement menjadi UI/UX menggunakan figma |  | Menambahkan tampilan UI kedalam dokumen SDD
| Is there anything blocking you? |  | Tidak ada kendala yang signifikan | Tidak ada kendala yang signifikan |  |  |  | Is there anything blocking you? | Tidak ada kendala yang signifikan |  | Tidak ada kendala yang signifikan
Zaky | What did you do yesterday? | [5 empty] | Zaky | What did you do yesterday?
| What are doing today? |  | Perbaikan dokumen SRS |  |  |  |  | What are doing today?
| Is there anything blocking you? |  | Tidak ada kendala yang signifikan |  |  |  |  | Is there anything blocking you?
SPRINT 2, WEEK 1 (22 Maret - 29 Maret 2023) | [6 empty] | SPRINT 2, WEEK 2 (29 Maret - 5 April 2023) | [6 empty] | SPRINT 2, WEEK 3 (5 April - 12 April 2023) | [6 empty] | SPRINT 2, WEEK 4 (12 April - 19 April 2023)
Team Member | Question | Wednesday | Thursday | Friday | Monday | Tuesday | Team Member | Question | Wednesday | Thursday | Friday | Monday | Tuesday | Team Member | Question | Wednesday | Thursday | Friday | Monday | Tuesday | Team Member | Question | Wednesday | Thursday | Friday | Monday | Tuesday
Gita | What did you do yesterday? |  | Merancang Task Usability Testing pada maze | Penyebaran tautan Usability Test dan Kuesioner kepada user | Pengolahan data hasil kuesioner dengan metode SUS (Sytem Usability Scale) | - Memperbaiki dokumen SRS sesuai catatan Revisi - Memperbaiki dokumen SDD - Merancang usability test report | Gita | What did you do yesterday? | [5 empty] | Gita | What did you do yesterday? | [5 empty] | Gita | What did you do yesterday?
| What are doing today? | Merancang Task Usability Testing pada maze | Penyebaran tautan Usability Test dan Kuesioner kepada user | Pengolahan data hasil kuesioner dengan metode SUS (Sytem Usability Scale) | - Memperbaiki dokumen SRS sesuai catatan Revisi - Memperbaiki dokumen SDD - Merancang usability test report | Menyelesaikan usability test report |  | What are doing today? | [6 empty] | What are doing today? | [6 empty] | What are doing today?
| Is there anything blocking you? | Tidak ada kendala yang signifikan | Mencari user yang sesuai kriteria pengejuian | Tidak ada kendala yang signifikan | Tidak ada kendala yang signifikan | Tidak ada kendala yang signifikan |  | Is there anything blocking you? | [6 empty] | Is there anything blocking you? | [6 empty] | Is there anything blocking you?
Hendrian | What did you do yesterday? | [5 empty] | Hendrian | What did you do yesterday? | [5 empty] | Hendrian | What did you do yesterday? | [5 empty] | Hendrian | What did you do yesterday?
| What are doing today? |  |  | Penyebaran tautan Usability Test dan Kuisioner kepada user |  |  |  | What are doing today? |  |  |  | Perbaikan dokumen SDD |  |  | What are doing today? |  | Pembuatan Front-End untuk Test Demensia |  |  |  |  | What are doing today? |  | Melengkapi Test Case
| Is there anything blocking you? |  |  | Tidak ada kendala yang signifikan |  |  |  | Is there anything blocking you? |  |  |  | Tidak ada kendala yang signifikan |  |  | Is there anything blocking you? |  | Tidak ada Kendala yang Signifikan |  |  |  |  | Is there anything blocking you? |  | Tidak ada kendala yang signifikan
Irkhamna | What did you do yesterday? |  |  | Penyebaran tautan Usability Test dan Kuesioner kepada user | Pengolahan data hasil kuesioner dengan metode SUS (Sytem Usability Scale) | - Memperbaiki dokumen SRS sesuai catatan Revisi - Memperbaiki dokumen SDD - Merancang usability test report | Irkhamna | What did you do yesterday? | [5 empty] | Irkhamna | What did you do yesterday? | [5 empty] | Irkhamna | What did you do yesterday? | Memperbaiki dokumen test case
| What are doing today? |  |  | Pengolahan data hasil kuesioner dengan metode SUS (Sytem Usability Scale) | Memperbaiki dokumen SRS sesuai dengan catatan revisi | Menyusun usability test report |  | What are doing today? |  | Pembuatan front end untuk melihat resep obat wali pasien |  |  |  |  | What are doing today? | [6 empty] | What are doing today? | Melengkapi dokumen test case
| Is there anything blocking you? |  |  | Tidak ada kendala yang signifikan | Tidak ada kendala yang signifikan | Tidak ada kendala yang signifikan |  | Is there anything blocking you? |  | Tidak ada kendala yang signifikan |  |  |  |  | Is there anything blocking you? | [6 empty] | Is there anything blocking you? | Tidak ada kendala yang signifikan
Putri | What did you do yesterday? |  | Merancang Task Usability Testing pada maze | Penyebaran tautan Usability Test dan Kuesioner kepada user | Pengolahan data hasil kuesioner dengan metode SUS (Sytem Usability Scale) | Memperbaiki dokumen SRS sesuai catatan Revisi | Putri | What did you do yesterday? | [5 empty] | Putri | What did you do yesterday? | [5 empty] | Putri | What did you do yesterday?
| What are doing today? | Merancang Task Usability Testing pada maze | Penyebaran tautan Usability Test dan Kuesioner kepada user | - Menyusun artefak scrum (product backlog, sprint planning, daily scrum) - Pengolahan data hasil kuesioner dengan metode SUS (Sytem Usability Scale) | - Memperbaiki dokumen SRS sesuai catatan revisi - Menyusun usability test report | Menyusun usability test report |  | What are doing today? |  |  |  | - Menyusun artefak scrum (sprint planning, daily scrum, sprint review) |  |  | What are doing today? |  |  |  | Memperbaiki dokumen SRS (use case diagram) |  |  | What are doing today? | - Menambahkan code front end rekam medis |  | - Menyusun dokumen test case | - Memperbaiki dokumen SRS sesuai catatan revisi - Menyusun dokumen test plan - Menyusun dokumen test case | - Menyusun dokumen test plan - Menyelesaikan dokumen usability test report - Menyusun dokumen test report
| Is there anything blocking you? | Tidak ada kendala yang signifikan | Mencari user yang sesuai kriteria pengejuian | Tidak ada kendala yang signifikan | Batasan perlu dilakukan uji coba terlebih dahulu | Tidak ada kendala yang signifikan |  | Is there anything blocking you? | [6 empty] | Is there anything blocking you? | [6 empty] | Is there anything blocking you?
Razzaq | What did you do yesterday? | Integrasi Requirement menjadi UI/UX menggunakan figma | Merancang Task Usability Testing pada maze | Merancang Task Usability Testing pada maze | Pengolahan data hasil kuesioner dengan metode SUS (Sytem Usability Scale) | - Memperbaiki dokumen SRS sesuai catatan Revisi - Merancang usability test report | Razzaq | What did you do yesterday? | Penyelesaian usability test report | Pembuatan Front End untuk Registrasi Wali Pasien | Penyelesaian pembuatan Front End Registrasi Wali Pasien | Integrasi firebase sebagai basis data untuk akun | Menulis skrip pengujian otomatis untuk Registrasi Wali pasien | Razzaq | What did you do yesterday? | Melakukan pengujian otomatis Registrasi Wali Pasien menggunakan katalon | Pembuatan Front End untuk Registrasi Dokter | Penyelesaian pembuatan Front End Registrasi Dokter | Integrasi firebase sebagai basis data untuk akun dokter | Menulis skrip pengujian otomatis untuk Registrasi Dokter | Razzaq | What did you do yesterday? | Melakukan pengujian otomatis Registrasi Dokter menggunakan katalon | Pembuatan Front End untuk Login | Penyelesaian pembuatan Front End | Integrasi firebase untuk dapat melakukan login berdasarkan email | Menulis skrip pengujian otomatis untuk login dengan role pasien dan dokter
| What are doing today? | Merancang Task Usability Testing pada maze | Penyebaran tautan Usability Test dan Kuesioner kepada user | Pengolahan data hasil kuesioner dengan metode SUS (Sytem Usability Scale) | - Memperbaiki dokumen SRS sesuai catatan Revisi - Merancang usability test report | Menyelesaikan usability test report |  | What are doing today? | Pembuatan Front End untuk Registrasi Wali Pasien | Penyelesaian pembuatan Front End Registrasi Wali Pasien | Integrasi firebase sebagai basis data untuk akun | Menulis skrip pengujian otomatis untuk Registrasi Wali pasien | Melakukan pengujian otomatis Registrasi Wali Pasien menggunakan katalon |  | What are doing today? | Pembuatan Front End untuk Registrasi Dokter | Penyelesaian pembuatan Front End Registrasi Dokter | Integrasi firebase sebagai basis data untuk akun dokter | Menulis skrip pengujian otomatis untuk Registrasi Dokter | Melakukan pengujian otomatis Registrasi Dokter menggunakan katalon |  | What are doing today? | Pembuatan Front End untuk Login | Penyelesaian pembuatan Front End | Integrasi firebase untuk dapat melakukan login berdasarkan email | Menulis skrip pengujian otomatis untuk login dengan role pasien dan dokter | Melakukan pengujian otomatis Login menggunakan katalon
| Is there anything blocking you? | Tidak ada kendala yang signifikan | Mencari user yang sesuai kriteria pengejuian | Tidak ada kendala yang signifikan | Batasan perlu dilakukan uji coba terlebih dahulu | Tidak ada kendala yang signifikan |  | Is there anything blocking you? | Tidak ada kendala yang signifikan | Tidak ada kendala yang signifikan | Tidak ada kendala yang signifikan | Tidak ada kendala yang signifikan | Tidak ada kendala yang signifikan |  | Is there anything blocking you? | Tidak ada kendala yang signifikan | Tidak ada kendala yang signifikan | Tidak ada kendala yang signifikan | Tidak ada kendala yang signifikan | Tidak ada kendala yang signifikan |  | Is there anything blocking you? | Tidak ada kendala yang signifikan | Tidak ada kendala yang signifikan | Tidak ada kendala yang signifikan | Tidak ada kendala yang signifikan | Tidak ada kendala yang signifikan
Zaky | What did you do yesterday? | [5 empty] | Zaky | What did you do yesterday? | [5 empty] | Zaky | What did you do yesterday? | [5 empty] | Zaky | What did you do yesterday?
| What are doing today? |  |  | Penyebaran tautan Usability Test dan Kuisioner kepada user |  | Memperbaiki dokumen SRS sesuai dengan catatan revisi |  | What are doing today? | [6 empty] | What are doing today? | [6 empty] | What are doing today?
| Is there anything blocking you? |  |  | Tidak ada kendala yang signifikan |  | Tidak ada kendala yang signifikan |  | Is there anything blocking you? | [6 empty] | Is there anything blocking you? | [6 empty] | Is there anything blocking you?
SPRINT 3, WEEK 1 (19 April - 26 April 2023) | [6 empty] | SPRINT 3, WEEK 2 (26 April - 3 Mei 2023) | [6 empty] | SPRINT 3, WEEK 3 (3 Mei - 10 Mei 2023) | [6 empty] | SPRINT 3, WEEK 4 (10 Mei - 17 Mei 2023)
Team Member | Question | Wednesday | Thursday | Friday | Monday | Tuesday | Team Member | Question | Wednesday | Thursday | Friday | Monday | Tuesday | Team Member | Question | Wednesday | Thursday | Friday | Monday | Tuesday | Team Member | Question | Wednesday | Thursday | Friday | Monday | Tuesday
Gita | What did you do yesterday? | [5 empty] | Gita | What did you do yesterday? | [5 empty] | Gita | What did you do yesterday? | [5 empty] | Gita | What did you do yesterday?
| What are doing today? |  | pembuatan fitur diagnosis role dokter |  |  |  |  | What are doing today? |  |  | Pembuatan fitur diagnosis role pasien |  |  |  | What are doing today? | [6 empty] | What are doing today?
| Is there anything blocking you? | [6 empty] | Is there anything blocking you? | [6 empty] | Is there anything blocking you? | [6 empty] | Is there anything blocking you?
Hendrian | What did you do yesterday? | [5 empty] | Hendrian | What did you do yesterday? | [5 empty] | Hendrian | What did you do yesterday? | [5 empty] | Hendrian | What did you do yesterday?
| What are doing today? | Penyesuain Front-End berdasarkan design figma |  | Integrasi firebase untuk dapat menyimpan hasil Test Demensia |  |  |  | What are doing today? | [6 empty] | What are doing today? | [6 empty] | What are doing today?
| Is there anything blocking you? | Tidak ada kendala yang signifikan |  | Tidak ada kendala yang signifikan |  |  |  | Is there anything blocking you? | [6 empty] | Is there anything blocking you? | [6 empty] | Is there anything blocking you?
Irkhamna | What did you do yesterday? |  | Pembuatan front end melihat resep obat wali pasien |  |  |  | Irkhamna | What did you do yesterday? | [5 empty] | Irkhamna | What did you do yesterday? | [5 empty] | Irkhamna | What did you do yesterday?
| What are doing today? |  | Perbaiki code front end melihat resep obat wali pasien | Memperbaiki dokumen SRS |  |  |  | What are doing today? |  | Memperbaiki dokumen SRS |  |  |  |  | What are doing today? | [6 empty] | What are doing today?
| Is there anything blocking you? |  | Tidak ada kendala signifikan | Tidak ada kendala yang signifikan |  |  |  | Is there anything blocking you? |  | Tidak ada kendala yang signifikan |  |  |  |  | Is there anything blocking you? | [6 empty] | Is there anything blocking you?
Putri | What did you do yesterday? | [5 empty] | Putri | What did you do yesterday? | [5 empty] | Putri | What did you do yesterday? | [5 empty] | Putri | What did you do yesterday?
| What are doing today? | - Memperbaiki dokumen SRS (non-functional requirements) - Menyusun dokumen test plan - Menyusun dokumen usability test report - Memperbaiki dokumen SDD sesuai catatan revisi | [5 empty] | What are doing today? |  |  | - Memperbaiki dokumen SRS (quality attributes) - Menyusun dokumen test plan - Memperbaiki code front end rekam medis |  |  |  | What are doing today? | [6 empty] | What are doing today?
| Is there anything blocking you? | [6 empty] | Is there anything blocking you? | [6 empty] | Is there anything blocking you? | [6 empty] | Is there anything blocking you?
Razzaq | What did you do yesterday? | Melakukan pengujian otomatis Login menggunakan katalon | Pembuatan Home Page sesuai role user (Pasien/Dokter) | Melakukan code review pada fitur Test Demensia | Pembuatan basis data pada Firebase untuk fitur Test Demensia | Menulis skrip pengujian otomatis untuk test demensia | Razzaq | What did you do yesterday? | Melakukan pengujian otomatis test demensia menggunakan katalon | Pembuatan basis data pada Firebase untuk fitur Diagnosis | Penyelesaian basis data pada Firebase untuk fitur Diagnosis | Melakukan code review pada fitur diagnosis | Menulis skrip pengujian otomatis untuk fitur diagnosis | Razzaq | What did you do yesterday? | Melakukan pengujian otomatis diagnosis menggunakan katalon | Pembuatan basis data pada Firebase untuk fitur Lihat Hasil Diagnosis | Penyelesaian basis data pada Firebase untuk fitur Lihat Hasil Diagnosis | Melakukan code review pada fitur Lihat Hasil Diagnosis | Menulis skrip pengujian otomatis untuk fitur Lihat Hasil Diagnosis | Razzaq | What did you do yesterday? | Melakukan pengujian otomatis Lihat Hasil Diagnosis menggunakan katalon | Pembuatan basis data pada Firebase untuk fitur isi Resep Obat | Penyelesaian basis data pada Firebase untuk fitur Resep Obat | Melakukan code review pada fitur Resep Obat | Menulis skrip pengujian otomatis untuk fitur Resep Obat
| What are doing today? | Pembuatan Home Page sesuai role user (Pasien/Dokter) | Melakukan code review pada fitur Test Demensia | Pembuatan basis data pada Firebase untuk fitur Test Demensia | Menulis skrip pengujian otomatis untuk test demensia | Melakukan pengujian otomatis test demensia menggunakan katalon |  | What are doing today? | Pembuatan basis data pada Firebase untuk fitur Diagnosis | Penyelesaian basis data pada Firebase untuk fitur Diagnosis | Melakukan code review pada fitur diagnosis | Menulis skrip pengujian otomatis untuk fitur diagnosis | Melakukan pengujian otomatis diagnosis menggunakan katalon |  | What are doing today? | Pembuatan basis data pada Firebase untuk fitur Lihat Hasil Diagnosis | Penyelesaian basis data pada Firebase untuk fitur Lihat Hasil Diagnosis | Melakukan code review pada fitur Lihat Hasil Diagnosis | Menulis skrip pengujian otomatis untuk fitur Lihat Hasil Diagnosis | Melakukan pengujian otomatis Lihat Hasil Diagnosis menggunakan katalon |  | What are doing today? | Pembuatan basis data pada Firebase untuk fitur isi Resep Obat | Penyelesaian basis data pada Firebase untuk fitur Resep Obat | Melakukan code review pada fitur Resep Obat | Menulis skrip pengujian otomatis untuk fitur Resep Obat | Melakukan pengujian otomatis Resep Obat menggunakan katalon
| Is there anything blocking you? | Tidak ada kendala yang signifikan | Tidak ada kendala yang signifikan | Tidak ada kendala yang signifikan | Tidak ada kendala yang signifikan | Tidak ada kendala yang signifikan |  | Is there anything blocking you? | Tidak ada kendala yang signifikan | Tidak ada kendala yang signifikan | Tidak ada kendala yang signifikan | Tidak ada kendala yang signifikan | Tidak ada kendala yang signifikan |  | Is there anything blocking you? | Tidak ada kendala yang signifikan | Tidak ada kendala yang signifikan | Tidak ada kendala yang signifikan | Tidak ada kendala yang signifikan | Tidak ada kendala yang signifikan |  | Is there anything blocking you? | Tidak ada kendala yang signifikan | Tidak ada kendala yang signifikan | Tidak ada kendala yang signifikan | Tidak ada kendala yang signifikan | Tidak ada kendala yang signifikan
Zaky | What did you do yesterday? | [5 empty] | Zaky | What did you do yesterday? | [5 empty] | Zaky | What did you do yesterday? | [5 empty] | Zaky | What did you do yesterday?
| What are doing today? |  | Pembuatan fitur Resep obat pada role dokter |  |  |  |  | What are doing today? | [6 empty] | What are doing today? | [6 empty] | What are doing today?
| Is there anything blocking you? |  | Tidak ada kendala yang signifikan |  |  |  |  | Is there anything blocking you? | [6 empty] | Is there anything blocking you? | [6 empty] | Is there anything blocking you?
SPRINT 4, WEEK 1 (17 Mei - 24 Mei 2023) | [6 empty] | SPRINT 4, WEEK 2 (24 Mei - 31 Mei 2023) | [6 empty] | SPRINT 4, WEEK 3 (31 Mei - 7 Juni 2023) | [6 empty] | SPRINT 4, WEEK 4 (7 Juni - 14 Juni 2023)
Team Member | Question | Wednesday | Thursday | Friday | Monday | Tuesday | Team Member | Question | Wednesday | Thursday | Friday | Monday | Tuesday | Team Member | Question | Wednesday | Thursday | Friday | Monday | Tuesday | Team Member | Question | Wednesday | Thursday | Friday | Monday | Tuesday
Gita | What did you do yesterday? | [5 empty] | Gita | What did you do yesterday? | [5 empty] | Gita | What did you do yesterday? | [5 empty] | Gita | What did you do yesterday?
| What are doing today? |  |  | Memperbaiki dokumen test report |  |  |  | What are doing today? |  | Memperbaiki dokumen test report |  |  |  |  | What are doing today? |  |  |  | Memperbaiki dokumen bug report |  |  | What are doing today? |  |  |  |  | Memperbaiki dokumen bug report
| Is there anything blocking you? | [6 empty] | Is there anything blocking you? | [6 empty] | Is there anything blocking you? | [6 empty] | Is there anything blocking you?
Hendrian | What did you do yesterday? | [5 empty] | Hendrian | What did you do yesterday? | [5 empty] | Hendrian | What did you do yesterday? | [5 empty] | Hendrian | What did you do yesterday?
| What are doing today? | [6 empty] | What are doing today? | [6 empty] | What are doing today? |  | Memperbaiki tampilan Figma UI Aplikasi Demen-Care sesuai dengan project github |  |  |  |  | What are doing today? |  |  |  |  | Memperbaiki artefak scrum (daily scrum)
| Is there anything blocking you? | [6 empty] | Is there anything blocking you? | [6 empty] | Is there anything blocking you? |  | Tidak ada kendala yang signifikan |  |  |  |  | Is there anything blocking you?
Irkhamna | What did you do yesterday? | [5 empty] | Irkhamna | What did you do yesterday? | [5 empty] | Irkhamna | What did you do yesterday? | [5 empty] | Irkhamna | What did you do yesterday?
| What are doing today? | Memperbaiki dokumen test report | [5 empty] | What are doing today? |  |  |  |  | Memperbaiki dokumen bug report |  | What are doing today? | Memperbaiki dokumen test plan | [5 empty] | What are doing today? |  |  |  | Memperbaiki artefak scrum (daily scrum, sprint review)
| Is there anything blocking you? | [6 empty] | Is there anything blocking you? | [6 empty] | Is there anything blocking you? | [6 empty] | Is there anything blocking you?
Putri | What did you do yesterday? | [5 empty] | Putri | What did you do yesterday? | [5 empty] | Putri | What did you do yesterday? | [5 empty] | Putri | What did you do yesterday?
| What are doing today? | - Menyusun dokumen test case - Menyusun dokumen test report | - Menyusun dokumen test case - Menyusun dokumen test report | - Menyusun dokumen test case - Menyusun dokumen test report - Memperbaiki tampilan Figma UI menu rekam medis | - Memperbaiki dokumen SRS (batasan-batasan, antarmuka perangkat lunak) - Menyusun dokumen test plan - Menambahkan code back end rekam medis | - Memperbaiki dokumen SRS (UML diagram) - Menyusun dokumen test plan - Memperbaiki dokumen SDD sesuai catatan revisi |  | What are doing today? | - Memperbaiki dokumen SRS (UML diagram) - Menyusun dokumen test plan - Memperbaiki dokumen SDD (sequence diagram) | - Menyusun dokumen test case - Menyusun dokumen test report | - Memperbaiki dokumen SRS sesuai catatan revisi - Menyusun dokumen test plan - Memperbaiki dokumen SDD (component diagram dan component function) | - Menyusun dokumen test plan - Memperbaiki dokumen SDD sesuai catatan revisi | - Menyusun dokumen test plan - Memperbaiki dokumen SDD (deployment diagram) - Menyusun dokumen test report |  | What are doing today? | Memperbaiki dokumen SDD (requirements matrix) |  | Memperbaiki tampilan Figma UI Aplikasi Demen-Care sesuai dengan project github | - Memperbaiki dokumen SRS (functional requirements) - Memperbaiki dokumen usability test report - Memperbaiki trello (product backlog dan resources) | - Memperbaiki trello (product backlog dan resources) - Memperbaiki artefak scrum (product backlog, sprint planning) |  | What are doing today? |  |  |  | Memperbaiki artefak scrum (daily scrum, sprint review)
| Is there anything blocking you? | [6 empty] | Is there anything blocking you? | [6 empty] | Is there anything blocking you? | [6 empty] | Is there anything blocking you?
Razzaq | What did you do yesterday? | Melakukan pengujian otomatis Resep Obat menggunakan katalon | Pembuatan basis data pada Firebase untuk fitur Melihat Resep Obat | Penyelesaian basis data pada Firebase untuk fitur Melihat Resep Obat | Melakukan code review pada fitur Melihat Resep Obat | Menulis skrip pengujian otomatis untuk fitur Melihat Resep Obat | Razzaq | What did you do yesterday? | Melakukan pengujian otomatis Melihat Resep Obat menggunakan katalon | Pembuatan basis data pada Firebase untuk fitur isi Rekam Medis | Penyelesaian basis data pada Firebase untuk fitur isi Rekam Medis | Melakukan code review pada fitur isi Rekam Medis | Menulis skrip pengujian otomatis untuk fitur isi Rekam Medis | Razzaq | What did you do yesterday? | - Melakukan pengujian otomatis isi Rekam Medis menggunakan katalon - Melakukan Debugging sesuai dengan bug report | Pembuatan Front End fitur Appointment dokter & wali pasien | Pembuatan basis data untuk fitur Appointment | Integrasi Back End dengan basis data Firebase fitur Appointment dokter & wali pasien | Menulis skrip pengujian otomatis untuk fitur Appointment | Razzaq | What did you do yesterday? | Melakukan pengujian otomatis Appointment menggunakan katalon | Pembuatan Test Suite pada katalon | Melalukan Automate Testing untuk keseluruhan fitur dengan katalon | Melengkapi Artefak pengujian | Memperbaiki artefak scrum (daily scrum, sprint review)
| What are doing today? | Pembuatan basis data pada Firebase untuk fitur Melihat Resep Obat | Penyelesaian basis data pada Firebase untuk fitur Melihat Resep Obat | Melakukan code review pada fitur Melihat Resep Obat | Menulis skrip pengujian otomatis untuk fitur Melihat Resep Obat | Melakukan pengujian otomatis Melihat Resep Obat menggunakan katalon |  | What are doing today? | Pembuatan basis data pada Firebase untuk fitur isi Rekam Medis | Penyelesaian basis data pada Firebase untuk fitur isi Rekam Medis | Melakukan code review pada fitur isi Rekam Medis | Menulis skrip pengujian otomatis untuk fitur isi Rekam Medis | - Melakukan pengujian otomatis isi Rekam Medis menggunakan katalon - Melakukan Debugging sesuai dengan bug report |  | What are doing today? | Pembuatan Front End fitur Appointment dokter & wali pasien | Pembuatan basis data untuk fitur Appointment | Integrasi Back End dengan basis data Firebase fitur Appointment dokter & wali pasien | Menulis skrip pengujian otomatis untuk fitur Appointment | Melakukan pengujian otomatis Appointment menggunakan katalon |  | What are doing today? | Pembuatan Test Suite pada katalon | Melalukan Automate Testing untuk keseluruhan fitur dengan katalon | Melengkapi Artefak pengujian | Memperbaiki artefak scrum (daily scrum, sprint review) | Finishing Project
| Is there anything blocking you? | Tidak ada kendala yang signifikan | Tidak ada kendala yang signifikan | Tidak ada kendala yang signifikan | Tidak ada kendala yang signifikan | Tidak ada kendala yang signifikan |  | Is there anything blocking you? | Tidak ada kendala yang signifikan | Tidak ada kendala yang signifikan | Tidak ada kendala yang signifikan | Tidak ada kendala yang signifikan | Tidak ada kendala yang signifikan |  | Is there anything blocking you? | Tidak ada kendala yang signifikan | Tidak ada kendala yang signifikan | Tidak ada kendala yang signifikan | Tidak ada kendala yang signifikan | Tidak ada kendala yang signifikan |  | Is there anything blocking you? | Tidak ada kendala yang signifikan | Tidak ada kendala yang signifikan | Tidak ada kendala yang signifikan | Tidak ada kendala yang signifikan | Tidak ada kendala yang signifikan
Zaky | What did you do yesterday? | [5 empty] | Zaky | What did you do yesterday? | [5 empty] | Zaky | What did you do yesterday? | [5 empty] | Zaky | What did you do yesterday?
| What are doing today? |  | Menyusun dokumen test case Menyusun dokumen test report |  |  |  |  | What are doing today? | [6 empty] | What are doing today? | [6 empty] | What are doing today?
| Is there anything blocking you? |  | Tidak ada kendala yang signifikan |  |  |  |  | Is there anything blocking you? | [6 empty] | Is there anything blocking you? | [6 empty] | Is there anything blocking you?

## Sprint Review
Sprint Review Demen-Care
SPRINT 1 (8 Maret - 22 Maret 2023)
Start | Timebox | Activity | Description | Who
19:15 | 15 menit | Goal of the sprint | Introduction into sprint goals Review of the product roadmap | Team Leader
19:25 | 10 menit | Review of the top requirements | Review of up the three top requirements related to sprint goal based on Priority | Team Leader
19:30 | 20 menit | Sprint status | Share information about plan vs reality Review of the sprint Current program increment (release) | Team
19:45 | 20 menit | Demonstration | Live demonstration | Team
20:00 | 15 menit | Feedback | Collecting the feedback | Scrum team
20:10 | 10 menit | Closing | Information about the next sprint review Publishing sprint review presentation | Scrum team
SPRINT 2 (22 Maret - 19 April 2023)
Start | Timebox | Activity | Description | Who
19:15 | 15 menit | Goal of the sprint | Introduction into sprint goals Review of the product roadmap | Team Leader
19:25 | 10 menit | Review of the top requirements | Review of up the three top requirements related to sprint goal based on Priority | Team Leader
19:30 | 20 menit | Sprint status | Share information about plan vs reality Review of the sprint Current program increment (release) | Team
19:45 | 20 menit | Demonstration | Live demonstration | Team
20:00 | 15 menit | Feedback | Collecting the feedback | Scrum team
20:10 | 10 menit | Closing | Information about the next sprint review Publishing sprint review presentation | Scrum team
SPRINT 3 (19 April - 17 Mei 2023)
Start | Timebox | Activity | Description | Who
19:15 | 15 menit | Goal of the sprint | Introduction into sprint goals Review of the product roadmap | Team Leader
19:25 | 10 menit | Review of the top requirements | Review of up the three top requirements related to sprint goal based on Priority | Team Leader
19:30 | 20 menit | Sprint status | Share information about plan vs reality Review of the sprint Current program increment (release) | Team
19:45 | 20 menit | Demonstration | Live demonstration | Team
20:00 | 15 menit | Feedback | Collecting the feedback | Scrum team
20:10 | 10 menit | Closing | Information about the next sprint review Publishing sprint review presentation | Scrum team
SPRINT 4 (17 Mei - 14 Juni 2023)
Start | Timebox | Activity | Description | Who
19:15 | 15 menit | Goal of the sprint | Introduction into sprint goals Review of the product roadmap | Team Leader
19:25 | 10 menit | Review of the top requirements | Review of up the three top requirements related to sprint goal based on Priority | Team Leader
19:30 | 20 menit | Sprint status | Share information about plan vs reality Review of the sprint Current program increment (release) | Team
19:45 | 20 menit | Demonstration | Live demonstration | Team
20:00 | 15 menit | Feedback | Collecting the feedback | Scrum team
20:10 | 10 menit | Closing | Information about the next sprint review Publishing sprint review presentation | Scrum team

## Test Case
Test Case Demen-Care
|  |  |  | Test Case Positif | 13
|  |  |  | Test Case Negatif | 9
Registrasi
Modul/Fitur/Req (dari SRS) | Test Case ID | Test Case Name | Test Description | Test Step | Test Data | Expected Result
FR01A | TC01 | Wali pasien berhasil register | Verifikasi ketika wali pasien menggunakan username, password, confirm password, dan role yang valid maka akan tampil registrasi berhasil | 1. Wali pasien memasukkan username 2. Wali pasien memasukkan password 3. Wali pasien memasukkan confirm password 4. Wali pasien memilih role 5. Wali pasien klik button sign up | 1. Username: Husein 2. Password: Husein123 3. Confirm password: Husein123 4. Select role: wali pasien | 1. Wali pasien berhasil melakukan registrasi 2. Aplikasi menampilkan dashboard Aplikasi Demen-Care untuk role wali pasien
FR01B | TC02 | Dokter berhasil register | Verifikasi ketika dokter menggunakan username, password, confirm password, dan role yang valid maka akan tampil registrasi berhasil | 1. Dokter memasukkan username 2. Dokter memasukkan password 3. Dokter memasukkan confirm password 4. Dokter memilih role 5. Dokter klik button sign up | 1. Username: anna 2. Password: anna456 3. Confirm password: anna456 4. Select role: Dokter | 1. Dokter berhasil melakukan registrasi 2. Aplikasi menampilkan dashboard Aplikasi Demen-Care untuk role dokter
FR01A, FR01B | TC03 | Wali pasien atau dokter tidak input username | Wali pasien dan dokter gagal melakukan register karena tidak menginput username | 1. Wali pasien/dokter memasukkan password 2. Wali pasien/dokter memasukkan confirm password 3. Wali pasien/dokter memilih role 4. Wali pasien/dokter klik button sign up | 1. Password: Husein123 2. Confirm password: Husein123 3. Select role: wali pasien | Aplikasi menampilkan alert "Username tidak boleh kosong"
FR01A, FR01B | TC04 | Wali pasien atau dokter tidak input password | Wali pasien dan dokter gagal melakukan register karena tidak menginput password | 1. Wali pasien/dokter memasukkan username 2. Wali pasien/dokter memilih role 3. Wali pasien/dokter klik button sign up | 1. Username: Husein 2. Select role: wali pasien | Aplikasi menampilkan alert "Password tidak boleh kosong"
Login
Modul/Fitur/Req (dari SKPL) | Test Case ID | Test Case name | Test Description | Test Step | Test Data | Expected Result
FR02A | TC05 | Wali pasien berhasil login | Verifikasi ketika wali pasien menggunakan username dan password yang valid maka akan tampil login berhasil | 1. Wali pasien memasukkan username 2. Wali pasien memasukkan password 3. Wali pasien klik button sign in | 1. Username: Husein 2. Password: Husein123 | Wali pasien berhasil melakukan login
FR02B | TC06 | Dokter berhasil login | Verifikasi ketika dokter menggunakan username dan password yang valid maka akan tampil login berhasil | 1. Dokter memasukkan username 2. Dokter memasukkan password 3. Dokter klik button sign in | 1. Username: anna 2. Password: anna456 | Dokter berhasil melakukan login
FR02A, FR02B | TC07 | Wali pasien dan dokter tidak input username | Wali pasien dan dokter gagal melakukan login karena tidak menginput username | 1. Wali pasien/dokter memasukkan password 2. Wali pasien/dokter klik button sign in | Password: Husein123 | Menampilkan allert " Username tidak boleh kosong"
FR02A, FR02B | TC08 | Wali pasien dan dokter tidak input password | Wali pasien dan dokter gagal melakukan login karena tidak menginput password | 1. Wali pasien/dokter memasukkan username 2. Wali pasien/dokter klik button sign in | Username: Husein | Menampilkan allert " Password tidak boleh kosong"
Test Demensia
Modul/Fitur/Req (dari SKPL) | Test Case ID | Test Case name | Test Description | Test Step | Test Data | Expected Result
FR03 | TC09 | Wali pasien mengisi test demensia | Pasien berhasil mengisi test demensia dengan bantuan wali pasien, agar hasil test demensia maksimal | 1. Wali pasien klik menu test demensia 2. Wali pasien menjawab pertanyaan 3. Wali pasien klik button submit | 1. 0 2. 1 3. 1 4. 0 5. 1 | Wali pasien berhasil melakukan test demensia
Mengisi Diagnosis
Modul/Fitur/Req (dari SKPL) | Test Case ID | Test Case name | Test Description | Test Step | Test Data | Expected Result
FR04 | TC10 | Dokter berhasil menambahkan data diagnosis | Dokter berhasil menambahkan data diagnosis terhadap hasil tes demensia yang telah dilakukan pasien. | 1. Dokter klik menu diagnosis 2. Dokter memilih nama pasien 3. Dokter memilih tanggal 4. Dokter mengisi data diagnosis 5. Dokter klik button submit | 1. Pasien: Husein 2. Tanggal: 21-05-2023 3. Data diagnosis: Demensia tingkat 1 | Dokter berhasil menambahkan data diagnosis
FR04 | TC11 | Dokter gagal menambahkan data diagnosis | Dokter gagal menambahkan data diagnosis | 1. Dokter klik menu diagnosis 2. Dokter memilih nama pasien 3. Dokter memilih tanggal 4. Dokter klik button submit | 1. Pasien: Husein 2. Tanggal: 21-05-2023 | Aplikasi menampilkan alert "Data diagnosis tidak boleh kosong"
Melihat Diagnosis
Modul/Fitur/Req (dari SKPL) | Test Case ID | Test Case name | Test Description | Test Step | Test Data | Expected Result
FR05 | TC12 | Wali pasien melihat hasil diagnosis | Pasien dapat meilihat hasil diagnosis yang telah dilakukan oleh dokter | Wali pasien klik menu diagnosis | - | Wali pasien berhasil melihat data diagnosis
Mengisi Resep Obat
Modul/Fitur/Req (dari SKPL) | Test Case ID | Test Case name | Test Description | Test Step | Test Data | Expected Result
FR06 | TC13 | Dokter berhasil menambahkan data resep obat | Dokter berhasil membuat resep obat berdasarkan hasil diagnosis pasien | 1. Dokter klik menu resep obat 2. Dokter memilih nama pasien 3. Dokter mengisi nama obat 4. Dokter mengisi dosis 5. Dokter mengisi catatan 6. Dokter klik button submit | 1. Pasien: Husein 2. Obat: Rivastigmin 3. Dosis: Diminum 3x1 hari 4. Catatan: Jika terjadi alergi segera hubungi dokter | Dokter berhasil menambahkan data resep obat
FR06 | TC14 | Dokter gagal menambahkan data resep obat | Dokter gagal menambahkan resep obat | 1. Dokter klik menu resep obat 2. Dokter memilih nama pasien 3. Dokter mengisi nama obat 4. Dokter mengisi catatan 5. Dokter klik button submit | 1. Pasien: Husein 2. Obat: Rivastigmin 3. Catatan: Jika terjadi alergi segera hubungi dokter | Aplikasi menampilkan alert "Dosis tidak boleh kosong"
Melihat Resep Obat
Modul/Fitur/Req (dari SKPL) | Test Case ID | Test Case name | Test Description | Test Step | Test Data | Expected Result
FR07 | TC15 | Wali pasien dapat melihat resep obat | Pasien dapat melihat resep obat yang sudah diberikan oleh dokter | Wali pasien klik menu resep obat | - | Wali pasien berhasil melihat data resep obat
Mengisi Rekam Medis
Modul/Fitur/Req (dari SKPL) | Test Case ID | Test Case name | Test Description | Test Step | Test Data | Expected Result
FR08 | TC16 | Dokter mengisi rekam medis pasien | Dokter berhasil menambahkan data rekam medis pasien | 1. Dokter klik menu rekam medis 2. Dokter memilih nama pasien 3. Dokter memilih tanggal 4. Dokter mengisi data rekam medis 5. Dokter klik button submit | 1. Pasien: Husein 2. Tanggal: 21-05-2023 3. Data rekam medis: Telah dilakukan tindakan .. | Dokter berhasil menambahkan data rekam medis pasien
FR08 | TC17 | Dokter tidak mengisi data rekam medis | Dokter gagal menambahkan data rekam medis pasien | 1. Dokter klik menu rekam medis 2. Dokter memilih nama pasien 3. Dokter memilih tanggal 4. Dokter klik button submit | 1. Pasien: Husein 2. Tanggal: 21-05-2023 | Dokter gagal menambahkan data rekam medis pasien
Membuat Appointment
Modul/Fitur/Req (dari SKPL) | Test Case ID | Test Case name | Test Description | Test Step | Test Data | Expected Result
FR09 | TC18 | Wali pasien membuat appointment | Wali pasien membuat jadwal appointment dengan dokter sebelum konsultasi | 1. Wali pasien klik menu appointment 2. Wali pasien memilih tanggal 3. Wali pasien memilih dokter 4. Wali pasien memilih jam 5. Wali pasien klik button submit | 1. Tanggal: 21-05-2023 2. Dokter: Anna 3. Jam: 09.00 | Wali pasien berhasil membuat appointment
FR09 | TC19 | Wali pasien tidak memilih tanggal | Wali pasien gagal membuat appointment dengan dokter karena tidak memilih tanggal | 1. Wali masuk klik menu appointment 2. Wali pasien memilih tanggal 3. Wali pasien memilih dokter 4. Wali pasien klik button submit | 1. Tanggal: 21-05-2023 2. Dokter: Anna | Aplikasi menampilkan alert "Time has not selected yet"
FR09 | TC20 | Wali pasien tidak memilih dokter | Wali pasien gagal membuat appointment dengan dokter karena tidak memilih dokter | 1. Wali masuk klik menu appointment 2. Wali pasien memilih tanggal 3. Wali pasien memilih jam 4. Wali pasien klik button submit | 1. Tanggal: 21-05-2023 2. Jam: 09.00 | Aplikasi menampilkan alert "Doctor has not selected yet"
Merespon Jadwal Appointment
Modul/Fitur/Req (dari SKPL) | Test Case ID | Test Case name | Test Description | Test Step | Test Data | Expected Result
FR10 | TC21 | Dokter menyetujui jadwal appointment | Dokter menyetujui jadwal appointment yang diajukan oleh pasien | 1. Dokter klik menu appointment 2. Dokter memilih jadwal appointment 3. Dokter klik button approve | - | Dokter menyetujui appointment yang diajukan oleh pasien
FR10 | TC22 | Dokter menolak jadwal appointment | Dokter menolak jadwal appointment yang diajukan oleh pasien | 1. Dokter klik menu appointment 2. Dokter memilih jadwal appointment 3. Dokter klik button decline | - | Dokter menolak appointment yang diajukan oleh pasien

## Test Report
Test Report Demen-Care
|  |  |  | Test Case Positif | 13
|  |  |  | Test Case Negatif | 9
No. | Test Scenario/Test Step | Test Case ID | Test Data | Expected Result | Actual Result | Status | Defect ID | Screenshot
1 | 1. Wali pasien memasukkan username 2. Wali pasien memasukkan password 3. Wali pasien memasukkan confirm password 4. Wali pasien memilih role 5. Wali pasien klik button sign up | TC01 | 1. Email: p@gmail.com 2. Password: 123456 3. Confirm password: 123456 4. Select role: wali pasien | 1. Wali pasien berhasil melakukan registrasi 2. Aplikasi menampilkan dashboard Aplikasi Demen-Care untuk role wali pasien | 1. Wali pasien berhasil melakukan registrasi 2. Aplikasi menampilkan dashboard Aplikasi Demen-Care untuk role wali pasien | Passed | -
2 | 1. Dokter memasukkan username 2. Dokter memasukkan password 3. Dokter memasukkan confirm password 4. Dokter memilih role 5. Dokter klik button sign up | TC02 | 1. Email: d@gmail.com 2. Password: 123456 3. Confirm password: 123456 4. Select role: Dokter | 1. Dokter berhasil melakukan registrasi 2. Aplikasi menampilkan dashboard Aplikasi Demen-Care untuk role dokter | 1. Dokter berhasil melakukan registrasi 2. Aplikasi menampilkan dashboard Aplikasi Demen-Care untuk role dokter | Passed | -
3 | 1. Wali pasien/dokter memasukkan password 2. Wali pasien/dokter memasukkan confirm password 3. Wali pasien/dokter memilih role 4. Wali pasien/dokter klik button sign up | TC03 | 1. Password: 123456 2. Confirm password: 123456 3. Select role: wali pasien/dokter | Aplikasi menampilkan alert "Username cannot be empty" | Aplikasi menampilkan alert "Username cannot be empty" |  | D01
4 | 1. Wali pasien/dokter memasukkan username 2. Wali pasien/dokter memilih role 3. Wali pasien/dokter klik button sign up | TC04 | 1. Email: p@gmail.com/d@gmail.com 2. Select role: wali pasien/dokter | Aplikasi menampilkan alert "Password cannot be empty" | Aplikasi menampilkan alert "Password cannot be empty" |  | D02
5 | 1. Wali pasien memasukkan username 2. Wali pasien memasukkan password 3. Wali pasien klik button sign in | TC05 | 1. Email: p@gmail.com 2. Password: 123456 | 1. Wali pasien berhasil melakukan login 2. Aplikasi menampilkan dashboard Aplikasi Demen-Care untuk role wali pasien | 1. Wali pasien berhasil melakukan login 2. Aplikasi menampilkan dashboard Aplikasi Demen-Care untuk role wali pasien | Passed | -
6 | 1. Dokter memasukkan username 2. Dokter memasukkan password 3. Dokter klik button sign in | TC06 | 1.Email: d@gmail.com 2. Password: 123456 | 1. Dokter berhasil melakukan login 2. Aplikasi menampilkan dashboard Aplikasi Demen-Care untuk role dokter | 1. Dokter berhasil melakukan login 2. Aplikasi menampilkan dashboard Aplikasi Demen-Care untuk role dokter | Passed | -
7 | 1. Wali pasien/dokter memasukkan password 2. Wali pasien/dokter klik button sign in | TC07 | Password: 123456 | Aplikasi menampilkan alert "Email cannot be empty" | Aplikasi menampilkan alert "Email cannot be empty" |  | D03
8 | 1. Wali pasien/dokter memasukkan username 2. Wali pasien/dokter klik button sign in | TC08 | Email: p@gmail.com/ d@gmail.com | Aplikasi menampilkan alert "Password cannot be empty" | Aplikasi menampilkan alert "Password cannot be empty" |  | D04
9 | 1. Wali pasien klik menu test demensia 2. Wali pasien menjawab pertanyaan 3. Wali pasien klik button submit | TC09 | 1. 0 2. 1 3. 1 4. 0 5. 1 | Wali pasien berhasil melakukan test demensia | Wali pasien berhasil melakukan test demensia | Passed | -
10 | 1. Dokter klik menu diagnosis 2. Dokter memilih nama pasien 3. Dokter memilih tanggal 4. Dokter mengisi data diagnosis 5. Dokter klik button submit | TC10 | 1. Pasien: Husein 2. Tanggal: 21-05-2023 3. Data diagnosis: Demensia tingkat 1 | Dokter berhasil menambahkan data diagnosis | Dokter berhasil menambahkan data diagnosis | Passed | -
11 | 1. Dokter klik menu diagnosis 2. Dokter memilih nama pasien 3. Dokter memilih tanggal 4. Dokter klik button submit | TC11 | 1. Pasien: Husein 2. Tanggal: 21-05-2023 | Aplikasi menampilkan alert "Data diagnosis tidak boleh kosong" | Aplikasi menampilkan alert "Data diagnosis tidak boleh kosong" |  | D05
12 | Wali pasien klik menu diagnosis | TC12 | - | Wali pasien berhasil melihat data diagnosis | Wali pasien berhasil melihat data diagnosis | Passed | -
13 | 1. Dokter klik menu resep obat 2. Dokter memilih nama pasien 3. Dokter mengisi nama obat 4. Dokter mengisi dosis 5. Dokter mengisi catatan 6. Dokter klik button submit | TC13 | 1. Pasien: Husein 2. Obat: Rivastigmin 3. Dosis: Diminum 3x1 hari 4. Catatan: Jika terjadi alergi segera hubungi dokter | Dokter berhasil menambahkan data resep obat | Dokter berhasil menambahkan data resep obat | Passed | -
14 | 1. Dokter klik menu resep obat 2. Dokter memilih nama pasien 3. Dokter mengisi nama obat 4. Dokter mengisi catatan 5. Dokter klik button submit | TC14 | 1. Pasien: Husein 2. Obat: Rivastigmin 3. Catatan: Jika terjadi alergi segera hubungi dokter | Aplikasi menampilkan alert "Rules cannot be empty" | Aplikasi menampilkan alert "Rules cannot be empty" |  | D06
15 | Wali pasien klik menu resep obat | TC15 | - | Wali pasien berhasil melihat data resep obat | Wali pasien berhasil melihat data resep obat | Pased | -
16 | 1. Dokter klik menu rekam medis 2. Dokter memilih nama pasien 3. Dokter memilih tanggal 4. Dokter mengisi data rekam medis 5. Dokter klik button submit | TC16 | 1. Pasien: Husein 2. Tanggal: 21-05-2023 3. Data rekam medis: Telah dilakukan tindakan .. | Dokter berhasil menambahkan data rekam medis | Dokter berhasil menambahkan data rekam medis | Passed | -
17 | 1. Dokter klik menu rekam medis 2. Dokter memilih nama pasien 3. Dokter memilih tanggal 4. Dokter klik button submit | TC17 | 1. Pasien: Husein 2. Tanggal: 21-05-2023 | Aplikasi menampilkan alert "Medical Record Data tidak boleh kosong" | Aplikasi menampilkan alert "Medical Record Data tidak boleh kosong" |  | D07
18 | 1. Wali pasien klik menu appointment 2. Wali pasien memilih tanggal 3. Wali pasien memilih dokter 4. Wali pasien memilih jam 5. Wali pasien klik button submit | TC18 | 1. Tanggal: 21-05-2023 2. Dokter: Anna 3. Jam: 09.00 | Wali pasien berhasil membuat appointment | Wali pasien berhasil membuat appointment
19 | 1. Wali masuk klik menu appointment 2. Wali pasien memilih tanggal 3. Wali pasien memilih jam 4. Wali pasien klik button submit | TC19 | 1. Tanggal: 21-05-2023 2. Jam: 09.00 | Aplikasi menampilkan alert "Pilih dokter terlebih dahulu" | Aplikasi menampilkan alert "Pilih dokter terlebih dahulu" |  | D08
20 | 1. Wali masuk klik menu appointment 2. Wali pasien memilih dokter 3. Wali pasien memilih jam 4. Wali pasien klik button submit | TC20 | 1. Dokter: Husein 2. Jam: 09.00 | Aplikasi menampilkan alert "Pilih tanggal terlebih dahulu" | Aplikasi menampilkan alert "Pilih tanggal terlebih dahulu" |  | D09
21 | 1. Dokter klik menu appointment 2. Dokter memilih jadwal appointment 3. Dokter klik button approve | TC21 | - | Dokter menyetujui appointment yang diajukan oleh pasien | Dokter menyetujui appointment yang diajukan oleh pasien | Passed | -
22 | 1. Dokter klik menu appointment 2. Dokter memilih jadwal appointment 3. Dokter klik button decline | TC22 | - | Dokter menolak appointment yang diajukan oleh pasien | Dokter menolak appointment yang diajukan oleh pasien | Passed | -

## Bug Report
Bug Report Demen-Care
No. | Defect ID | Defect Description | Priority | Severity | Screenshot Bug | Screenshot Fixed | Case Closed
1 | D01 | Ketika mengisi data registrasi username kosong, aplikasi tidak dapat menampilkan Alert "Username cannot be empty" | High | High |  |  | 2023-05-30
2 | D02 | Ketika mengisi data registrasi password kosong, aplikasi tidak dapat menampilkan Alert "Password cannot be empty" | High | High |  |  | 2023-05-30
3 | D03 | Ketika mengisi data login username kosong, aplikasi tidak dapat menampilkan Alert "Username cannot be empty" | High | High |  |  | 2023-05-30
4 | D04 | Ketika mengisi data login password kosong, aplikasi tidak dapat menampilkan Alert "Password cannot be empty" | High | High |  |  | 2023-05-30
5 | D05 | Ketika mengisi data diagnosis, data diagnosis kosong, aplikasi tidak dapat menampilkan Alert " Data Diagnosis tidak boleh kosong' | Medium | High |  |  | 2023-05-30
6 | D06 | Ketika mengisi resep obat data rules kosong, aplikasi tidak dapat menampilkan Alert " Rules cannot be empty" | High | High |  |  | 2023-05-30
7 | D07 | Ketika mengisi rekam medis, data rekam medis kosong, aplikasi tidak dapat menampilkan Alert " Medical Record Data tidak boleh kosong" | Low | High |  |  | 2023-05-30
8 | D08 | Ketika mengisi data appointment, dokter tidak dipilih, aplikasi tidak dapat menampilkan Alert " Pilih dokter terlebih dahulu' | High | High |  |  | 2023-05-30
9 | D09 | Ketika mengisi data appointment, tanggal tidak dipilih, aplikasi tidak dapat menampilkan Alert " Pilih tanggal terlebih dahulu' | High | High |  |  | 2023-05-30
Notes :
Severity
Critical: This defect indicates complete shut-down of the process, nothing can proceed further
High: It is a highly severe defect and collapses the system. However, certain parts of the system remain functional
Medium: It causes some undesirable behavior, but the system is still functional
Low: It won’t cause any major break-down of the system
Priority
High: The defect must be resolved as soon as possible as it affects the system severely and cannot be used until it is fixed
Medium: During the normal course of the development activities defect should be resolved. It can wait until a new version is created
Low: The Defect is an irritant but repair can be done once the more serious Defect has been fixed